# Information avseende balkonger

Montaget på Gård 4 är påbörjat sedan vecka 2 och fortskrider nu med ytterligare ökad bemanning.

Tyvärr dras montaget med förseningar. Montagetiden fördröjs på gård 4 med cirka två veckor jämfört med tidigare kommunicerad tidplan. Balco har inte, till fullo, kunnat ta in de förseningar man ådrog sig på gård 5.

Detta är naturligtvis beklagligt, men likväl fakta.

*Nedan angivna tider är fortsatt att betrakta som prelliminära. Förskjutning och tidigareläggning kan förekomma. Nedan angivna tider är alltså att betrakta som en planering och inte som absoluta.*

### Ordning-/etappindelning – Gård 4

**Marknadsvägen 237-241 – Etapp 1 Marknadsvägen 191-209 – Etapp 2**

Montage beräknas klart v. 4 Montage beräknas klart v. 8

Besiktning: 3 Februari Besiktning: 17 Februari

**Marknadsvägen 217–237 – Etapp 3 Marknadsvägen 209–217 – Etapp 4**

Montage beräknas klart v. 9 Montage beräknas klart v.10

Besiktning: 3 Mars Besiktning: 10 Mars

### Överlämnande

I samband med färdigställandet av balkongerna anhålls om interimistiskt slutbevis från kommunen, detta för att få ta balkongerna i bruk. Handläggningstiden varierar men tar generellt 2–5 arbetsdagar. Först efter det att slutbeviset finns tillhanda aviseras du om att balkongen är klar och får beträdas.

Om du har vidare frågor avseende balkongprojektet är du välkommen att maila dina frågor till balkonger@volten.se. Svarstiden varierar beroende på antalet inkommande frågor, men svar kommer.

*Med vänlig hälsning*

*//Oscar Engström – Projektledare, HSB Stockholm*